## Monitoramento
MONITORAMENTO DE PROJETO
NOME DO PROJETO:
Orientações gerais: 1 - Identifique as principais atividades do projeto e como sua execução pode ser comprovada e mensurada; 2 - Idenfique os resultados e impactos esperados com a realização do projeto e avalie quais podem ser mensurados; 3 - Tendo essas informações em mãos, construa as Metas de Monitoramento do projeto e as informe nessa planilha, organizando pelos tipos: "Execução/Mobilização/Impacto"; 4 - Levante quais instrumentos serão utilizados para mensurar e comprovar as metas. Eles devem fazer parte do planejamento e da rotina do projeto.
META | TIPO (Qualitativa ou Quantitativa) | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR (Objetivo) | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | PERIODICIDADE | FORMA DE COMPROVAÇÃO (Evidências) | TEXTO DE AJUDA (Informar como será calculado)
METAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO PROJETO
Exemplo: Número de oficinas de informática. | Quantitativa | Número | 20 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Ao final | Listas de Presença, Relatórios de Atividades, Fotos. | Checar e contar, a partir dos relatórios de classe, quantas oficinas de informática foram dadas ao longo do projeto.
METAS RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO
Exemplo: Número de responsáveis presentes nas rodas de conversa | Quantitativa | Porcentagem | 50% | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Mensal | Listas de presença | Número de responsáveis presentes na roda de conversa do mês / Número total de alunos x 10
METAS RELACIONADAS AOS RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
Exemplo: Porcentagem de pessoas que afirmaram chegar ao final do projeto mais qualificados para realizar as ações X do que em comparação quando começaram no projeto | Quantitativa e Qualitativa | Porcentagem | 75% | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Questionários e relatório de compilação dos questionários | Será utilizado questionário de percepção. O mesmo será aplicado com todos os participantes no início do projeto e depois novamente ao final. Os resultados serão comparados calculando número de questionários tiveram avanço em relação ao primeiro / número total de questionários aplicados x 10.

## Exemplo preenchido
MONITORAMENTO DE PROJETO
NOME DO PROJETO: ESSE É UM EXEMPLO GENÉRICO DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE MONITORAMENTO
Orientações gerais: 1 - Identifique as principais atividades do projeto e como sua execução pode ser comprovada e mensurada; 2 - Idenfique os resultados e impactos esperados com a realização do projeto e avalie quais podem ser mensurados; 3 - Tendo essas informações em mãos, construa as Metas de Monitoramento do projeto e as informe nessa planilha, organizando pelos tipos: "Execução/Mobilização/Impacto"; 4 - Levante quais instrumentos serão utilizados para mensurar e comprovar as metas. Eles devem fazer parte do planejamento e da rotina do projeto.
META | TIPO (Qualitativa ou Quantitativa) | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR (Objetivo) | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | PERIODICIDADE | FORMA DE COMPROVAÇÃO (Evidências) | TEXTO DE AJUDA (Informar como será calculado)
METAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO PROJETO
Porcentagem dos selecionados para participar do projeto que possuiam o perfil prioritário | Quantitativo e Qualitativo | Número de selecionados | 40 | 2021-01-15 | 2021-02-15 | Ao final | Ficha de Inscrição | A ficha deve contemplar perguntas de perfil socio-econômico. Analisar respostas de todos os selecionados.
Número de parceiros que participaram da mobilização/atividade externa 1 | Quantitativo | Nújmero de parceiros | 3 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Ao final | Fotos e Relatório de Atividades | Contar quantas pessoas não beneficiadas participaram diretamente nas ações.
Número de pessoas não beneficiadas pelo projeto que participaram da mobilização/atividade externa 1 | Quantitativo | Número de pessoas | 60 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Ao final | Fotos e Relatório de Atividades | Contar quantos parceiros externos participaram diretamente nas ações.
METAS RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO
Número total de beneficiados/participantes inscritos no projeto | Quantitativo | Número de beneficiados | 60 | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Lista de frequencia | Calcular quantas pessoas ingressaram ao longo da execução.
Frequência média dos beneficiados/participantes inscritos que chegaram ao final do projeto | Quantitativo | Porcentagem | 75% | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Lista de frequencia | Calcular a média de quem participou mais de 50% das atividades e chegaram ao final do projeto.
Taxa de evasão | Quantitativo | Porcentagem | 10% | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Lista de frequencia | Calcular quantos tiveram frequencia menor do que 50% ou abandonaram o projeto.
METAS RELACIONADAS AOS RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
Porcentagem de pessoas que afirmaram chegar ao final do projeto mais qualificados para realizar as ações X do que em comparação quando começaram no projeto | Qualitativo | Porcentagem | 70% | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Questionário de Avaliação | Tabular respostas dos questionários aplicados aos beneficiados.
Quantidade de novas capacidades na área Y abordadas durante o projeto | Quantitativo | Número de capacidades | 4 | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Planejamento Pedagógico e Relatório de Atividades | Calcular as novas capacidades abordadas ao longo do ano.
Porcentagem dos participantes da mobilização/atividade externa 1 que afirmaram avaliar a ação como positiva para a localidade | Qualitativo | Porcentagem | 70% | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Ao final | Questionário 2 de Avaliação | Tabular respostas dos questionários aplicado com os participantes da mobilização/atividade externa 1.